Отчет об исполнении Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сорск до 2030г. за 2024год

Целью действующей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Сорск до 2030 года является повышение уровня и качества жизни населения города и предполагает реализацию мероприятий Стратегии по приоритетным направления:

- рост экономического потенциала;

-развитие человеческого потенциала, достижение оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами;

-содействие укреплению системы охраны правопорядка и общественной безопасности;

- улучшение качества среды проживания.

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Финансирование мероприятий по направлению «Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики» в 2024 году составило 1189,54 млн.руб., в том числе:

-  из средств местного бюджета 0,32  млн.руб.,

- из средств республиканского бюджета 1,8 млн.руб.,

- иные источники финансирования 1187,4 млн.руб.(план 1519,4млн.руб)..

В целях содействия развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимателей реализовано следующее мероприятие:

-МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Сорск». В рамках данной программы в 2024 году субъектам малого и среднего предпринимательства  оказана информационная  и консультационная поддержка в виде размещение в средствах массовой информации, на сайте, публикаций и аналитических материалов по малому  предпринимательству.

По данному направлению в 2024 году в сфере промышленного производства реализованы следующие мероприятия:

-Инвестиционное обновление технологического автопарка градообразующих предприятий (ООО Сорский ГОК). Приобретено оборудование на общую сумму  1100421,0 тыс. руб.: экскаватор  ЭКГ-10 2ед., станок СБШ- 2 ед., установка буровая гидрофицированная 1 ед., щебнеразбрасыватель 1 ед., кран автомобильный Г/П 50т 1 ед., экскаватор SHANTUI 1ед.

-«Реконструкция, модернизация имеющегося оборудования и объектов предприятия»(ООО Сорский СФМЗ). Приобретено оборудование на общую сумму  86971,0 тыс.руб..: дробилка щековая ШД 6 М 1 ед., нагнетатель Н1050-13-1 в комплекте с системой автоматизированного управления 1ед., спектрофотометр атомно-абсорбционный 1ед., насосы  57ед., дымососы 3ед.. Проведен капитальный ремонт флотомашины ФПР-40 флотосекции №2.

Для развития агропромышленного комплекса в 2024 году реализованы следующие мероприятия:

-МП «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Сорск В рамках программы в 2024 году объем финансирования составил 1752,6 тыс. руб. при плане  7115,0 тыс. руб. (24,6% от плана):

- мероприятие по предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 396,7 тыс.руб.  при плане 2421,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета. Денежные средства были запланированы на утилизацию трупов животных и их доставку в ООО «Роси», неисполнение данного мероприятия связано с отсутствием падежа скота;

-  мероприятия по отлову и содержанию домашних животных - в сумме 1355,9 тыс.руб., при плане 4594,0 тыс. руб. за счет республиканского бюджета.  Всего  в период с февраля по июнь 2024 года отловлено 9 собак. На протяжении нескольких месяцев, в рамках действующего законодательства, администрацией города Сорска,  были неоднократно подготовлены и проведены электронные торги на выполнение работ и услуг по отлову безнадзорных животных на территории города Сорска, однако, никто из организаций, действующих на территории Республики Хакасия, не заявился на торги.

В 2024 году земельные участки КФХ для развития мясного поголовья скота не предоставлялись.

С целью повышения квалификации муниципальных служащих реализовано следующее мероприятие:

-МП «Профессиональное развитие муниципальных служащих, работников централизованной бухгалтерии, технической группы администрации города Сорска и ее структурных подразделений, в том числе со статусов отдельного юридического лица». Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального и республиканского бюджетов. Объем финансирования составил 66,1 тыс.руб. ( 94,4 % от плана). В результате реализации данной программы, в 2024 году повысили квалификацию 3 муниципальных служащих, глава города Сорска, а так же оплачена госпошлина за  аттестацию в Ростехнадзоре.

На территории города Сорска реализуется муниципальная программа «Содействие занятости населения города Сорска Республики Хакасия»

Финансирование по программе составило 256,1 тыс.руб. (85,4% от плана) с местного бюджета. Для увеличения численности населения, занятого в экономике, Центром занятости города Сорска на постоянной основе, проводится информирование населения об актуальных вакантных рабочих местах с целью трудоустройства на территории города. Организуется временное трудоустройство граждан на общественные работы. На временные работы  в 2024 году было трудоустроено 22 несовершеннолетних гражданина.

Проводится анализ потребности работодателей города Сорска в квалифицированных кадрах. При Центре занятости населения осуществляет свою деятельность  консультационный пункт и действует горячая линия для информирования работников предприятия города по вопросам трудового законодательства, видах предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости.

ГКУ РХ ЦЗН отдела по городу Сорску информирует граждан о возможностях трудоустройства за пределами места постоянного проживания через общероссийскую Федеральную базу вакансий портал Работа в России и интерактивный портал службы занятости Республики Хакасия. На постоянной основе привлечения трудовых ресурсов по заявкам работодателей из других регионов проводятся ярмарки вакансий в онлайн-формате.

В Центре занятости все нуждающиеся в трудоустройстве имеют возможность, ознакомится с банком межрегиональных вакансий

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Финансирование мероприятий по направлению «Развитие человеческого потенциала, достижении оптимального уровня обеспеченности населения социальными услугами» за 2024 год составило 523,1 тыс.руб., в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 131,6 млн.руб.;

- за счет средств республиканского бюджета 197,5 млн.руб.;

- за счет средств федерального бюджета 190,2 млн.руб.;

По данному направлению реализовывались следующие мероприятия:

В области  социальной защиты населения в 2024 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы; труженикам тыла; отдельным категориям граждан на предоставление скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердому топливу; реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий; многодетным семьям; ежемесячное пособие на ребенка и др.

В рамках эффективности системы образования и повышения общественной и бытовой культуры населения реализовывались следующие мероприятия по муниципальным программам:

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО г.Сорск». В результате реализации программы объем финансирования составил 289455,4 тыс. руб. (89,6% от плана):

В рамках реализации МП «Развитие системы образования в МО г. Сорск» были реализованы следующие мероприятия:

-частичный капитальный ремонт системы отопления филиала МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» Ербинская ООШ № 4,  произвели замену автоматической блочно-модульной котельной, ремонт кабинетов, отремонтирована система вентиляции, заменены окна в столовой, а также приобретены мебель и оборудование для столовой.

Обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (компьютерная техника, организационная техника)  в МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП» в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В рамках Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», обновлена материально-техническая база средствами обучения и воспитания в МБОУ «Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н.» (приобретена организационная техника, компьютерная техника, произведена поставка цифровых лабораторий по физике, биологии).

В рамках антитеррористической защищенности на территории общеобразовательных учреждений оборудованы помещения для поста охраны, произведен монтаж уличного освещения и системы видеонаблюдения в МБОУ «Сорская СОШ № 1» и МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП», установлен арочный металлодетектор в МБОУ «Сорская СОШ № 3 с УИОП».

На модернизацию региональных систем дошкольного образования были реализованы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт: утепление и облицовка фасада, ремонт системы отопления в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок», а также монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы оповещения "Антитеррор", направленные на противодействие и профилактику терроризма;

- капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, установка дополнительных эвакуационных выходов с устройством лестниц в МБДОУ ЦРР детский сад «Солнышко»;

- установлена система оповещения "Антитеррор" в МБДОУ детский сад «Дюймовочка», а также монтаж системы видеонаблюдения, направленные на противодействие и профилактику терроризма;

- произведен монтаж уличного освещения в МБДОУ детский сад «Ручеек», направленный на противодействие и профилактику терроризма.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности дополнительного образования» было приобретено оборудование, средства обучения и воспитания в  МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Сорска (компьютерная, организационная техника, акустическая система, конструктор для сборки БПЛА, спортивное оборудование, станция записи и монтажа видео- и аудио-, гончарный круг, учебная мебель).

Подпрограмма «Школьное питание» в рамках МП «Развитие системы образования в МО г. Сорск». В результате реализации подпрограммы объем финансирования составил: 10423,9 тыс.руб. (86,9% от плана). Организовано питание обучающихся 1-4 классов, бесплатным горячим питанием детей малообеспеченных семей, детей участников СВО, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус ребенка с ОВЗ, в том числе обучающиеся, получающие общее образование на дому в общеобразовательных учреждениях;

Объем финансирования на заработную плату по подпрограмме «Обеспечение доступности общего образования» из местного бюджета составил 11521,0 тыс. руб., (100% от плана), из республиканского бюджета составил 95139,7 тыс. руб., (100% от плана), из федерального бюджета составил 8446,9 тыс. руб. (100% от плана);

Объем финансирования на заработную плату  по подпрограмме «Обеспечение доступности дошкольного образования» из местного бюджета составил 26255,0 тыс. руб., (100% от плана)  из республиканского бюджета составил 52490,0 тыс. руб. (100% от плана)

Объем финансирования на заработную плату  по подпрограмме «Обеспечение доступности дополнительного образования» из местного бюджета составил 11779,0 тыс. руб. (100% от плана).

В рамках оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей реализуется Муниципальная программа «Дети сироты» - финансирование по программе составило 3080,0 тыс.руб. (98,8% от плана),ФБ-569,9тыс.руб(100% от плана) РБ-2510,0  тыс.руб.(100% от плана), приобретена  1  квартира на вторичном рынке жилья для детей сирот(г. Черногорск).

- Обеспечение населения МО г.Сорск услугами культуры и поддержка профессионального искусства, развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры и др. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования города Сорска», общее финансирование составило 166390,52 тыс.руб. от плана 229479 тыс.руб., что составило 72,51%) Произведено укрепление материально-технической базы МБУК «ЕСБ» (комплектование библиотечных фондов) на сумму 24,4 тыс.руб. (в т.ч. из средств ФБ – 21,21 тыс. руб., РБ – 2,36 тыс. руб., МБ- 0,98 тыс.руб.).

Социально значимые объекты (МБУК «ЕСБ») обеспечены доступом к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», затрачено средств в
размере 16,77 тыс. руб. (в т.ч. софинансирование из средств МБ -4 %).
	В рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», на территории города Сорска ведется строительство объекта «Центр культурного развития в городе Сорске Республики Хакасия».

В 2024 году полностью завершены работы:

- система наружного  освещение (второй этап), на сумму 2,7 млн. руб.

- пожарная безопасность (четвертый этап), на сумму 2,0 млн.  руб.

Подрядная организация ООО «Стройинвест», выполняющая первый этап строительно-монтажных работ по МК № 9 от 04.04.2023 г. общей  стоимостью 141,3 млн.руб., по состоянию на 01. 01. 2025 г. освоила только 83,8 %  от цены контракта, что привело  к отсутствию строительной готовности объекта и несвоевременному предоставлению фронта работ для других подрядных организаций, выполняющих  последующие этапы строительства по муниципальным контрактам:

-МК № 10 от 25.03.2024  г. Технологические решения (третий этап). Подрядчик      ООО «Омега»

-МК № 23  от 17.06.2024 г.  Благоустройство и озеленение  (шестой этап) . Подрядчик ООО «Аполлон».

Данное обстоятельство существенно усложнило администрации города Сорска (Заказчику) выполнение обязательств по  обеспечению своевременного завершения строительства, полному освоению  бюджетных средств и вводу объекта в эксплуатацию в 2024 году.

По состоянию на 01.04.2025 невыполненные  объемы работ по ранее заключенным  муниципальным  контрактам  в   денежном   выражении  составляют  41 477,71 тыс. рублей. Так же в  связи с нарушением  графиков производства работ и невозможностью завершения работ по благоустройству и озеленению территории в зимний период,  срок действия разрешения на строительство объекта продлен до 30.06.2025 года. Работы на объекте продолжаются с 09.01.2025 года в счет будущих лимитов бюджетных ассигнований.

В стадии завершения находятся   работы по устройству навесного вентилируемого  фасада,   выполнена отделка  помещений на втором этаже здания. заканчиваются работы по монтажу системы вентиляции.  Продолжаются работы по  декоративной штукатурке стен фойе, коридоров на первом этаже и   лестничных клеток. Выполняются работы по установке противопожарных дверей. Продолжаются работы по монтажу системы звукоусиления и видеоотображения.

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2024 год составил 21729,77 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма в МО города Сорска»  общее финансирование 18783,5 тыс.руб. от плана 21224,0 тыс.руб. 88,5 %.

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

- предоставление дополнительного образования МБУ ССШ;

- участие спортсменов в республиканских, региональных соревнованиях;

- поддержка спортсменов (поощрения за высшие спортивные достижения)

-проведение дней здоровья, флеш-мобов, турниров, спартакиад, культурно-массовых мероприятий, показательных выступлений;

- проведены спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию материально- технического обеспечения занимающихся физической культурой и спортом приобретен спортинвентарь на сумму 1354,2 тыс. руб. (в т.ч. из средств РБ – 1300,0 тыс. руб.).

Разработана проектно-сметная документация строительства спортивного зала на территории МБОУ Сорская ООШ № 2 им. Толстихиной Ю.Н. на сумму 1678,0 тыс. руб. в рамках выделенной дотации.

Обустроена спортивная площадка в районе  памятника им. Дзержинского.

Современный спортивный комплекс состоит из тренажеров, направленных на тренировку разных групп мышц, мультиштанги и комплекса для воркаута»

Объем финансирования заработной платы и отчислений в фонды за 2024 год  составил 15930,95  тыс. руб.

В рамках программы «Социальная политика на территории МО города Сорска» исполнение составило 3397,0тыс.руб.(93,9% от плана)

-  подпрограмма «Старшее поколение». Исполнение по программе составило 2985,0 тыс. руб.(93,1% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2024 году произведены доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления и лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, проведены мероприятия по повышению уровня жизни и организации активного отдыха пожилых людей.

- подпрограмма «Повышение роли некоммерческих организаций муниципального образования в решении социально-культурных и иных общественно значимых задач развития города Сорска». Исполнение по программе составило 230 тыс. руб.(100% от плана) за счет средств муниципального бюджета. В рамках данной программы в 2023 году оказана финансовая, имущественная, информационная, консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО г.Сорск. Данную субсидию получает организация «Красный крест».

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Мероприятия по направлению «Обеспечение безопасной жизни населения» за 2023год  составило 2,4 млн.руб.

- за сет средств местного бюджета-  1,1млн.руб.;

- за счет республиканского бюджета -1,3 млн.руб.

По данному направлению реализованы мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории городского округа г.Сорск (2023-2025 годы)». Мероприятия программы реализовывались за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования составил 252,9 тыс.рублей, план 270,0 тыс.руб. (93,7%);

-подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории г. Сорска среди населения» 67,9  тыс.руб. при плане 85,0 тыс.руб.

-подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних на территории муниципального образования г. Сорск» 185,0 тыс.руб. при плане 185,0 тыс.руб.

Денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

-проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений,

-акции «Дорога в школу»,

-организация спортивно-массовой работы с молодежью;

-выпуск и распространение информационного материала, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного спортивного и военно-патриотического воспитания граждан;

-подготовку  открытых, досуговых площадок при образовательных учреждениях для организации летней занятости детей.

-проведение городских акций, конкурсов направленных на формирование здорового образа жизни, среди несовершеннолетних.

МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения муниципального образования город Сорск». Исполнение программы составило 42,4 тыс. руб., при плане 76,0 тыс.руб. (55,8 % от плана) за счет средств местного бюджета. Денежные средства были направлены на проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

МП "Повышение безопасности дорожного движения в МО г.Сорск" Объем финансирования в 2024 году составил  3032,4 тыс. руб. при плане 6170,0 тыс.руб. В рамках программы были  выполнены  следующие мероприятия:

- услуги по привидению в соответствие требованиям Госстандартом знаковой сигнализации улично-дорожной сети;

– выполнены работы по нанесению дорожной разметки на проезжую часть автодорог муниципального образования город Сорск;

-   обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Были оплачены работы по приведению к новым национальным стандартам 9-ти пешеходных переходов:

по ул. Водонапорная, в районе МДОУ Солнышко ;

по ул.50 лет Октября, в районе дома №1;

по ул.50 лет Октября, в районе дома №3;

по ул.50 лет Октября, в районе дома №7;

по ул.50 лет Октября, в районе дома №9;

по ул.Вокзальная, в районе дома №16;

по ул. Кирова, в районе дома №30;

по ул. Кирова, в районе дома № 20;

по ул. Кирова, в районе дома № 32А .

Выполнены мероприятии по определению показателей ровности асфальтобетонного покрытия на пешеходных переходах, расположенных по ул. Кирова, в районе домов №20 и №32а.

В с вязи с невыполнением подрядчиком условий муниципального контракта от 28.08.24 № 33 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия пешеходных переходов  расположенных по адресу ул.Кирова, в районе домов №20 и №32а, не были полностью приведены к стандартам.

МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Сорск» объем финансирования по программе составил 52,8 тыс.руб. от плана 53,0 тыс.руб.(99,7% от плана).

Для муниципальных учреждений образования, культуры, спорта проведены конкурсы, выставки и другие мероприятия по тематике противодействия терроризму и экстремизму.

- МП «Защита населения и территорий муниципального образования город Сорск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Объем финансирования по данной программе в 2024 г. составил 1013,2 тыс. руб, при плане 1067,0 тыс. руб.( МБ-397,0 тыс. руб., РБ 670,0 тыс. руб. )

Расходы направлены на организацию отдыха на пруду «Теплый» в соответствии с правилами безопасности людей на водных объектах (Зарплата матросу спасателю). На обеспечение первичных мер пожарной безопасности: поставка продукции по пожарной пропаганде, поставка мотопомпы и аккумуляторных опрыскивателей, услуги по противопожарному обустройству территории МО г. Сорска, услуги по поставке пожарного рукава, услуги по созданию противопожарного барьера, поставка товаров по пожарной безопасности, страховка ГТС.

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансирование мероприятий по направлению «Формирование благоприятной среды жизнедеятельности жителей г.Сорска» за 2024 год составило 53,3 млн руб. (66,9% от плана)., в том числе финансирование мероприятий:

- за счет местного бюджета составило 17,4 млн руб.,

- за счет средств республиканского бюджета 32,3  млн руб.,

- за счет средств федерального бюджета 3,6  млн руб..

По данному направлению реализовывались следующие программы:

- МП "Формирование комфортной среды города Сорска" Объем финансирования по программе составил 6391,8 тыс.руб. (73 % от плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3387,7 тыс.руб., республиканского бюджета - 547,6 тыс.руб., бюджета муниципального образования– 2456,5 тыс.руб.. В рамках программы были выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий:

- городская площадь с автомобильной парковкой и пешеходной дорожкой (I этап) (были выполнены работы по устройству пешеходной дорожки из брусчатки, установлены бортовые камни,  окрашены металлические ограждения);

- общественная территория по ул. Кирова в районе дома № 22 (были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и установлены бортовые камни);

- сквер «Гимн труду» (II этап) (были выполнены работы: по устройству тротуаров и площадки вокруг скульптуры «Гимн труду»,  установлены лавочки и урны);

- участок пешеходной дорожки с площадкой для отдыха (были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия и установке бортовых камней, установлены лавочка и урна);

Помимо этого были проведены работы по благоустройству дворовой территории по адресу улица Кирова дом 22.

- МП "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г.Сорск". В результате реализации программы объем финансирования составил: 476,9 тыс.руб. (17,9% от плана) за счет средств местного бюджета. В связи с дефицитом бюджета города Сорска взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности не платятся в полном объем.

- МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск». В рамках программы, финансирование за 2024г составило 10958,3 тыс.руб., при плане 11858,4 тыс.руб. (92,4% от плана), все мероприятия проводились за счет средств  местного бюджета. Денежные средства были направлены на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования, организацию благоустройства территории МО, отвечающей экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям.

Были выполнены следующие мероприятия:

-содержание и ремонт уличного освещения – 5 625,7 тыс.руб., что составило 96,5 % от плана (в т.ч. была оплачена кредиторская задолженность.2023 г. – 474,1 тыс.руб.), в рамках данного мероприятия в течении 2024 года проводились работы по обслуживанию уличного освещения (замена светильников и ламп, обеспечение исправного состояния узлов учета и соответствующего оборудования,  устранение повреждений и т.д.), а также осуществлялась поставка электрической энергии для обеспечения освещения на улицах города;

- озеленение – 610,0 тыс.руб. (99,7% от плана);

-содержание территории – 3 725,9 тыс.руб.  - 93,1% от плана (в т.ч. была оплачена кредиторская задолженность 2024г. в сумме – 411,8 тыс.руб.); в рамках данного мероприятия проводились работы, включающие: уборку тротуаров, автомобильных дорог, автобусных площадок, канав предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, и газонов от мусора, грязи, снега, льда, а также посыпку автомобильных дорог, пешеходных дорожек и автобусных площадок щебеночной, песчаной смесью от гололеда;

- содержание мест захоронения – 583,1 тыс. руб. (100% плана), включающие в себя: подсыпку основания дорог, частичное выкашивание травы, уборку и вывоз мусора, ремонт калиток и ограждения кладбища;

- противоклещевая обработка территории- 92,2 тыс.руб. (99,9% от плана), была проведена на площади 19,1 га на территориях: озеро Теплое, городской парк, городское кладбище и лыжная база.;

- устройство и ремонт малых архитектурных форм (в том числе разработка дизайн-проекта) – 321,4 тыс. руб.(16% от плана): были выполнены работы по установке спортивного оборудования в сквере им. Дзержинского на сумму 312,6 тыс.руб., а также приобретены материалы на ремонт памятника им. Дзержинского.

-Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Сорск» финансирование составило 1069,0 тыс.руб.  при плане 11677,1 тыс.руб. (9,2 % от плана), финансируется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет г.Сорска. Указанные средства имеют целевое назначение и могут быть расходованы на мероприятия, согласно приложению №2 Правил разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 №1370. В план мероприятий, утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, на территории г.Сорск включено четыре мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов;

- рекультивация полигона ТБО на территории МО г.Сорск;

- ликвидация несанкционированных свалок по мере их выявления;

- организация и проведение мероприятий по озеленению на территории г.Сорска.

В 2024 году за счет средств программы были выполнены следующие мероприятии:

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов по адресу г.Сорск, ул. Кирова, гаражный массив в районе дома 50, в районе 9 ряда (220,83тыс руб).

- мероприятия по озеленению на территории г.Сорска, а именно валка сухостойных деревьев в количестве 51 штука, с последующей посадкой новых (40 штук елей, 10 штук сосны) в скверах Победы и Дзержинского территории города Сорска (848,22 тыс.руб).

В связи с тем, что в ближайшее время, будет необходимо проводить работы по рекультивации полигона ТКО, что потребует достаточно больших финансовых затрат, средства по указанной программе аккумулируются, на 01.01.2025г. остаток денежных средств  по программе составил 11677,1 тыс.руб.

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Сорск». Данная программа в 2024 году реализовывалась на условиях софинансирования республиканского и федерального бюджетов. Жилищные условия в 2024 году улучшили 2 молодые семьи. Количество молодых семей в списке претендентов на получение денежных средств в 2024 году было 2 ед.. Объемы финансирования составили 529,2 тыс.руб. (100% от плана), в том числе: из средств местного бюджета – 250,0 тыс.руб., из республиканского бюджета – 43,8 тыс.руб, из федерального бюджета – 235,4 тыс.руб..

-  МП "Поддержка и развитие коммунальных систем в муниципальном образовании город Сорск", объем финансирования по программе в 2024 году составил 22 934,5 тыс.руб., при плане 29187,4 тыс. руб., (78,6% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета 1 305,5 тыс.руб. и республиканского бюджета 21 629,0 тыс.руб., кредиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 2 269,5 тыс. руб., в т.ч.: средства МБ- 545,0 тыс. руб., средства РБ – 1 724,5 тыс. руб..

В рамках данной программы были выполнены следующие мероприятия:

- разработка ПСД на капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму 876,0 тыс. руб. (средства МБ), кредиторская задолженность на 01.01.2025 г.- 545,0 тыс.руб.;

- выполнен капитальный ремонт теплосети протяженностью 480 м в двухтрубном исчислении, на сумму 15 832,8 тыс.руб. (в том числе: за счет средств РБ  - 15 199,5 тыс.руб., средств МБ – 633,3 тыс.руб.), профинансировано в 2024 г. – 14 108,3 тыс. руб.; кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. составила 1 724,5 тыс. руб. – средства РБ;

- выполнены работы по диагностике сетей водоснабжения на сумму 121,2 тыс. руб.

- оплачена кредиторская задолженность 2023 г в сумме – 8374,0 тыс.руб.., в т.ч.:

1.предоставление услуг по   проведению экспертизы сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, расположенной в нижней части города (ул. Лесная, Гоголя, Пионерская и т.д.) - в сумме   164,0 тыс. руб. (средства МБ);

2.  поставку оборудования для капитального ремонта городской котельной:

ПСВ (подогреватель сетевой воды)  - на сумму 5214,6 тыс. руб. (средства РБ), насосные агрегаты – на сумму 2439,4 тыс.руб. (в т.ч.: средства РБ -2405,6 тыс. руб.,  средства МБ - 33,8 тыс. руб.);

3.  выполнение работ по установке ПСВ (подогреватель сетевой воды) – на сумму 556,0 тыс. руб. (в т.ч.: средства РБ – 533,8 тыс. руб., средства МБ – 22,2 тыс.руб.):

С целью развития транспортной системы муниципального образования реализовано следующее мероприятие:

- МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Сорск». Общая сумма финансирования по программам составила 10584,33 тыс.руб., (32,7% от плана).

В рамках подпрограммы «Автомобильные дороги на территории муниципального образования город Сорск» -  выполнены работы  по ремонту участков автодорог по улицам: Ломоносова, Комарова, Садовая, Геологов, общей протяженностью 1,855 км на сумму 18 980,6 тыс.руб.,  профинансировано в 2024 г. – 741,1 тыс.руб. (средства МБ) , работы выполнены, заявка была направлена в Министерство транспорта, в связи с недостаточностью средств в республиканском бюджете на 01.01.2025г образовалась кредиторская задолженность которая составила 18 239,5 тыс.руб. (в т.ч.: 453,4 тыс.руб., средства МБ, 17 786,1 тыс.руб. – средства РБ);

- оплачены услуги по проведению экспертизы проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог на сумму – 75,1 тыс.руб. (средства МБ);

- оплачена кредиторская задолженность 2023 г. за выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт в сумме 450,0 тыс.руб. (средства МБ).

В рамках подпрограммы «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования» (МП "Развитие транспортной системы МО г. Сорск ")  Услуга предоставляется по регулируемым тарифам. Объем финансирования в 2024 году составил 9 318,1 тыс.руб. (92,6 % от плана) денежные средства местного бюджета, в т.ч. была оплачена кредиторская задолженность 2023 г. – 1 216,0 тыс.руб. В рамках данной программы достигнуто бесперебойное осуществление пассажирских перевозок населения по муниципальному маршруту  №2 Кольцо (Сорск) - Школа (ст. Ербинская) – Кольцо (Сорск).

Заместитель главы города

по финансовым и экономическим вопросам                               М.Н. Бондаренко

Исп.: Ковалева М.С.(24-431)